## Sheet1
清城区2022年“四好农村路”建设项目之“四好农村路”示范县项目建设情况表
序号 | 地市 | 县区 | 路线 编号 | 起点 桩号 | 终点 桩号 | 建设 里程 （公里） | 建设内容 | 开工时间 | 完工 时间 | 设计 单位 | 施工 单位 | 监理 单位 | 备注（变更情况）
1 | 清远市 | 清城区 | Y004线 | K23+460 | K29+624 | 6.164 | 1.原水泥砼路面板中严重裂缝、严重破碎、严重拱胀起的进行换板处理； 2.水泥混凝土上加铺沥青混凝土面层。 | 2022.07.18 | 2022.12.17 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 清远市弘亨百建筑有限公司 | 北京华路顺工程咨询有限公司 | Y004线K27+700-K28+000、K27+360-K27+410段长350m取消路面施工
2 | 清远市 | 清城区 | Y141 | K7+683 | K13+664 | 5.981 | 1.原水泥砼路面板中严重裂缝、严重破碎、严重拱胀起的进行换板处理； 2.水泥混凝土上加铺沥青混凝土面层。 | 2022.07.18 | 2022.12.17 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 清远市弘亨百建筑有限公司 | 北京华路顺工程咨询有限公司
3 | 清远市 | 清城区 | Y219 | K0+000 | K2+100 | 0 | 沥青路面修复 | 2022.07.18 | 2022.12.17 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 清远市弘亨百建筑有限公司 | 北京华路顺工程咨询有限公司 | 取消施工
4 | 清远市 | 清城区 | Y254 | K0+000 | K11+556 | 11.519 | 1.原水泥砼路面板中严重裂缝、严重破碎、严重拱胀起的进行换板处理； 2.水泥混凝土上加铺沥青混凝土面层。 | 2022.07.18 | 2022.12.17 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 清远市弘亨百建筑有限公司 | 北京华路顺工程咨询有限公司 | 1.原Y254线K3+735-K4+100段长365m原设计路面宽度7m变更为11m。 2.原Y254线K0+000-K0+290段长290m，取消路面施工。 3.原Y254线K1+170-K2+130段工程量调整至X396线K43+897-K45+129段实施
5 | 清远市 | 清城区 | Y265线 | K0+000 | K2+843 | 2.843 | 1.原水泥砼路面板中严重裂缝、严重破碎、严重拱胀起的进行换板处理； 2.水泥混凝土上加铺沥青混凝土面层。 | 2022.07.18 | 2022.12.17 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 清远市弘亨百建筑有限公司 | 北京华路顺工程咨询有限公司
6 | 清远市 | 清城区 | X367线 | K41+911 | K52+031 | 10.12 | 1.原水泥砼路面板中严重裂缝、严重破碎、严重拱胀起的进行换板处理； 2.水泥混凝土上加铺沥青混凝土面层。 | 2022.07.18 | 2022.12.17 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 清远市弘亨百建筑有限公司 | 北京华路顺工程咨询有限公司
7 | 清远市 | 清城区 | X396线 | K43+910 | K45+129 | 1.219 | 1.原水泥砼路面板中严重裂缝、严重破碎、严重拱胀起的进行换板处理； 2.水泥混凝土上加铺沥青混凝土面层。 | 2022.07.18 | 2022.12.17 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 清远市弘亨百建筑有限公司 | 北京华路顺工程咨询有限公司 | 原Y254线K1+170-K2+130段工程量调整至X396线K43+897-K45+129段实施
合计 | [5 empty] | 37.846