## Sheet1
清城区2022年“四好农村路”建设项目之桥涵改造项目建设情况表
序号 | 地市 | 县区 | 桥梁名称 | 建设 里程 （公里） | 建设内容 | 开工时间 | 完工 时间 | 设计 单位 | 施工 单位 | 监理 单位 | 备注（变更情况）
1 | 清远市 | 清城区 | 潖江口大桥 | 0.24079 | 桥梁加固 | 2022.7.13 | 2023.1.15 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 赣南交通建设工程有限公司 | 北京华路顺工程咨询有限公司 | 1、变更护栏高度。 2、增加桥头两端护栏。 3、变更桥墩防碰撞设计。 4、增加桥头两端搭板的修复。 5、增加桥头两端锥坡的修复及锥坡淘空位置进行混凝土灌注。
2 | 清远市 | 清城区 | 谢屋箱涵 | 0.007 | 新建箱涵1 - 6.5 x 3.0 | 2022.7.13 | 2023.1.15 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 赣南交通建设工程有限公司 | 北京华路顺工程咨询有限公司
3 | 清远市 | 清城区 | 金骨旧桥 | 0.01128 | 新建箱涵1 - 3.0 x 2.5 | 2022.7.13 | 2023.1.15 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 赣南交通建设工程有限公司 | 北京华路顺工程咨询有限公司 | 增加地基清淤换填片石处理
4 | 清远市 | 清城区 | 金骨闸口桥 | 0.007 | 新建箱涵1 - 6.0 x 3.3 | 2022.7.13 | 2023.1.15 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 赣南交通建设工程有限公司 | 北京华路顺工程咨询有限公司
5 | 清远市 | 清城区 | 东凉厂桥 | 0.00792 | 新建箱涵1 - 6.0 x 5.8 | 2022.7.13 | 2023.1.15 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 赣南交通建设工程有限公司 | 北京华路顺工程咨询有限公司 | 进行箱涵整体标高提升变更
6 | 清远市 | 清城区 | 山心桥 | 0.00792 | 新建箱涵1 - 5.5 x 3.5 | 2022.7.13 | 2023.1.15 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 赣南交通建设工程有限公司 | 北京华路顺工程咨询有限公司
7 | 清远市 | 清城区 | 深坑桥 | 0.009 | 新建箱涵2 - 6.0 x 4.6 | 2022.7.13 | 2023.1.15 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 赣南交通建设工程有限公司 | 北京华路顺工程咨询有限公司
8 | 清远市 | 清城区 | 下围桥 | 0.0077 | 新建箱涵1 - 5.0 x 3.0 | 2022.7.13 | 2023.1.15 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 赣南交通建设工程有限公司 | 北京华路顺工程咨询有限公司
9 | 清远市 | 清城区 | 桔子山桥 | 0.007 | 新建箱涵2 - 6.0 x 4.7 | 2022.7.13 | 2023.1.15 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 赣南交通建设工程有限公司 | 北京华路顺工程咨询有限公司 | 1、增加地基清淤换填片石处理。 2、增加基坑开挖钢板桩支护(平面长度12m)。 3、增加下游右边4米长挡土墙。
10 | 清远市 | 清城区 | 马七箱涵 | 0.007 | 新建箱涵1 - 6.0 x 1.5 | 2022.7.13 | 2023.1.15 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 赣南交通建设工程有限公司 | 北京华路顺工程咨询有限公司 | 增加地基清淤换填片石处理
11 | 清远市 | 清城区 | 沙塘桥 | 0.008 | 新建箱涵1 - 5.0 x 2.3 | 2022.7.13 | 2023.1.15 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 赣南交通建设工程有限公司 | 北京华路顺工程咨询有限公司 | 增加地基清淤换填片石处理
12 | 清远市 | 清城区 | 观洲三桥 | 0.0045 | 新建箱涵1 - 3.5 x 1.8 | 2022.7.13 | 2023.1.15 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 赣南交通建设工程有限公司 | 北京华路顺工程咨询有限公司 | 增加地基清淤换填片石处理
13 | 清远市 | 清城区 | 东风桥 | 0.017 | 新建箱涵3 - 2.5 x 2.5 | 2022.7.13 | 2023.1.15 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 赣南交通建设工程有限公司 | 北京华路顺工程咨询有限公司 | 增加地基清淤换填片石处理
14 | 清远市 | 清城区 | 向西桥 | 0.007 | 新建箱涵1 - 6.0 x 2.5 | 2022.7.13 | 2023.1.15 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 赣南交通建设工程有限公司 | 北京华路顺工程咨询有限公司
合计 |  |  |  | 0.34911