## Sheet1
2026年上半年城市道路挖掘计划表（清城区）
序号 | 单位 | 施工路段 | 施工内容 | 计划开工日期 | 计划完工日期 | 备注
1 | 清远清城供电局 | 湖城大道 | 顶管，开挖，埋管，电缆井制作 | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 洲心街道
2 | 清远清城供电局 | 人民东路 | 顶管，开挖，埋管，电缆井制作 | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 洲心街道
3 | 清远清城供电局 | 凤翔中路 | 顶管，开挖，埋管，电缆井制作 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 洲心街道
4 | 清远清城供电局 | 广清大道、龙国大道 | 顶管，开挖，埋管，电缆井制作 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 龙塘镇
5 | 清远清城供电局 | 凤翔中路、创兴大道 | 顶管，开挖，埋管，电缆井制作 | 2025-01-06 | 2025-02-10 | 横荷街道
6 | 清远清城供电局 | 广清大道 | 顶管，开挖，埋管，电缆井制作 | 2025-01-06 | 2025-02-10 | 横荷街道
7 | 清远清城供电局 | 广清大道 | 顶管，开挖，埋管，电缆井制作 | 2025-01-06 | 2025-05-30 | 横荷街道
8 | 清远清城供电局 | 锦绣西路 | 顶管，开挖，埋管，电缆井制作 | 2025-01-06 | 2025-02-10 | 横荷街道
9 | 清远清城供电局 | 创兴五路、建设三路 | 顶管，开挖，埋管，电缆井制作 | 2025-01-06 | 2025-01-30 | 横荷街道
10 | 清远清城供电局 | 德宝东路、建设一路 | 顶管，开挖，埋管，电缆井制作 | 2025-01-06 | 2025-04-30 | 横荷街道
11 | 清远清城供电局 | 东城附城大道、金碧路、莲蟠路、凤翔北路、海逸路 | 顶管，开挖，埋管，电缆井制作 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 东城街道
12 | 清远市清城区防汛防旱防风服务中心 | 环城东路奥体段、沿江中路、聚龙街、聚福街 | 新建雨污水管，管道清淤、非开挖修复，新建排水沟 | 2025-12-20 | 2026-03-31 | 东城街道
13 | 清远市清城区防汛防旱防风服务中心 | 环城路 | 开挖，埋管，清淤 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 凤城街道
14 | 清远市清城区防汛防旱防风服务中心 | 松鹤大街、城西北路、 | 开挖，埋管，清淤、分流井 | 2026-05-20 | 2026-06-30 | 凤城街道
15 | 清远市清城区防汛防旱防风服务中心 | 麦围大街和东湖路相交处 | 清淤 | 2026-02-25 | 2026-03-20 | 凤城街道
16 | 清远市清城区防汛防旱防风服务中心 | 环城西路和西门塘横街相交处 | 开挖，埋管，清淤 | 2026-04-15 | 2026-05-05 | 凤城街道
17 | 清远市清城区防汛防旱防风服务中心 | 环城二路一巷 | 开挖，埋管，清淤 | 2026-03-25 | 2026-04-20 | 凤城街道
18 | 清远市清城区防汛防旱防风服务中心 | 西环雅群东门前路、环城一路和西门塘直街相交处 | 开挖，埋管，清淤 | 2026-02-25 | 2026-03-20 | 凤城街道
19 | 清远市清城区防汛防旱防风服务中心 | 清沙大道 | 开挖，埋管、泵站 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 凤城街道
20 | 清远市清城区防汛防旱防风服务中心 | 凤翔中路、建设四路、富强路、锦绣路、107国道（广清大道）、创兴路 | 凤翔中路百加社区雨污接口 | 2026-04-10 | 2026-06-10 | 横荷街道
21 | 清远市清城区防汛防旱防风服务中心 | 凤翔中路、建设四路、富强路、锦绣路、108国道（广清大道）、创兴路 | 建设四路顶管 | 2026-04-20 | 2027-02-20 | 横荷街道
22 | 清远市清城区防汛防旱防风服务中心 | 凤翔中路、建设四路、富强路、锦绣路、109国道（广清大道）、创兴路 | 富强路顶拉管接口 | 2026-03-15 | 2026-05-10 | 横荷街道
23 | 清远市清城区防汛防旱防风服务中心 | 凤翔中路、建设四路、富强路、锦绣路、110国道（广清大道）、创兴路 | 绵绣路顶拉管接口 | 2026-06-20 | 2026-08-31 | 横荷街道
24 | 清远市清城区防汛防旱防风服务中心 | 锦霞西路南侧末端、锦霞西路上下阮、富强路鸡啼岭、静福路与峡山西路路口、燕湖大道北侧 | 开挖、新建管道铺设、顶管、井制作 | 2025-09-01 | 2026-01-31 | 横荷街道、洲心街道
25 | 清远市清城区防汛防旱防风服务中心 | 银泉北路高度悦酒店门口辅路 | 箱涵清淤 | 2025-11-17 | 2025-12-28 | 横荷街道、洲心街道
26 | 清远市清城区防汛防旱防风服务中心 | 人民路与铁塔路交汇环岛南侧大木洲河岸道路 | 河道清淤 | 2025-11-19 | 2025-12-18 | 横荷街道、洲心街道
27 | 清远市清城区防汛防旱防风服务中心 | 清城区清晖中路朝南燕湖汇对面 | 新建智能分流井 | 2025-12-10 | 2026-03-23 | 横荷街道、洲心街道
28 | 清远市清城区防汛防旱防风服务中心 | 清晖路与人民东路交叉口 | W159-W161，W162-W164开挖新建管道铺设、井制作 | 2025-12-20 | 2026-02-08 | 洲心街道
29 | 清远市清城区防汛防旱防风服务中心 | 青联路与人民东路交叉口 | Y324-Y325开挖、新建管道铺设、井制作 | 2025-12-20 | 2026-02-08 | 洲心街道
30 | 清远市清城区防汛防旱防风服务中心 | 塘坦路与人民东路交叉口 | W148-W150开挖、新建管道铺设、井制作 | 2025-12-20 | 2026-02-08 | 洲心街道
31 | 清远市清城区防汛防旱防风服务中心 | 连水路与人民东路交叉口 | Y322-Y323开挖、新建管道铺设、井制作 | 2025-12-20 | 2026-02-08 | 洲心街道
32 | 清远市清城区防汛防旱防风服务中心 | 洲心路与人民东路交叉口 | W151-W157,W155-W158开挖、新建管道铺设、井制作 | 2025-12-20 | 2026-02-08 | 洲心街道
33 | 清远市清城区防汛防旱防风服务中心 | 南大街 | W1-17,Y11-Y27开挖、新建管道铺设、井制作 | 2026-03-01 | 2026-06-29 | 洲心街道
34 | 清远市清城区防汛防旱防风服务中心 | 人民西路辅路三角幼儿园附近 | Y158-Y160开挖、新建管道铺设、井制作 | 2026-03-01 | 2026-04-10 | 洲心街道
35 | 清远市水务投资集团 | 红旗西街 | 顶管，开挖，埋管 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | 东城街道办
36 | 清远市水务投资集团 | 凤翔北路(旅游大道至职教一路） | 顶管，开挖，埋管 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | 东城街道办
37 | 清远市水务投资集团 | 凤翔北路(红旗西街至职教一路） | 顶管，开挖，埋管 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 东城街道办
38 | 清远市水务投资集团 | 清晖北路（大学东路至职教二路） | 顶管，开挖，埋管 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 东城街道办
39 | 清远市水务投资集团 | 清晖北路（清飞路至沿江路） | 顶管，开挖，埋管 | 2026-01-10 | 2026-02-18 | 东城街道办
40 | 清远市水务投资集团 | 学文路 | 顶管，开挖，埋管 | 2026-03-01 | 2026-04-10 | 东城街道办
41 | 清远市水务投资集团 | 环城东路 | 顶管，开挖，埋管 | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 东城街道办
42 | 清远市水务投资集团 | 新城路 | 顶管，开挖，埋管 | 2026-03-03 | 2026-05-06 | 洲心街道
43 | 清远市水务投资集团 | 人民东路 | 顶管，开挖，埋管 | 2026-03-01 | 2026-04-10 | 洲心街道
44 | 清远市水务投资集团 | 清远大道 | 顶管，开挖，埋管 | 2026-03-03 | 2026-05-06 | 横荷街道
45 | 清远市水务投资集团 | 创兴大道（建设二路至建设三路段） | 顶管，开挖，埋管 | 2026-03-20 | 2026-04-18 | 高新区横荷街道
46 | 清远市水务投资集团 | 建设三路（创兴大道至技师学院） | 顶管，开挖，埋管 | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 高新区横荷街道
47 | 清远市水务投资集团 | 创兴二路（建设二路向西延长200米） | 顶管，开挖，埋管 | 2026-01-01 | 2026-01-20 | 高新区横荷街道
48 | 清远市水务投资集团 | 华兴二路（建设一路至建设二路） | 顶管，开挖，埋管 | 2026-01-15 | 2026-02-03 | 高新区横荷街道
49 | 清远市水务投资集团 | 建设一路（创兴三路至德宝东路段）、德宝东路段 | 顶管，开挖，埋管 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 高新区横荷街道
50 | 清远市水务投资集团 | 百加大街路段 | 顶管，开挖，埋管 | 2025-12-20 | 2026-02-09 | 洲心街道
51 | 清远市水务投资集团 | 峡江西路（广清大道至海伦春天南门路段） | 顶管，开挖，埋管 | 2025-12-20 | 2026-01-18 | 洲心街道
52 | 清远市水务投资集团 | 永安南路（半环北路至燕湖大道） | 顶管，开挖，埋管 | 2026-01-01 | 2026-03-28 | 洲心街道
53 | 清远市水务投资集团 | 广清大道（连江路至清远大道） | 顶管，开挖，埋管 | 2026-01-01 | 2026-05-11 | 洲心街道
54 | 清远市水务投资集团 | 锦锈西路（广清大道至富强路段) | 顶管，开挖，埋管 | 2026-03-03 | 2026-05-06 | 洲心街道
55 | 清远市水务投资集团 | 连江西路（永安北路至国泰路） | 顶管，开挖，埋管 | 2026-03-03 | 2026-04-16 | 洲心街道
56 | 清远市水务投资集团 | 国泰路（连江西路至凤鸣西路段) | 顶管，开挖，埋管 | 2026-03-10 | 2026-04-23 | 洲心街道
57 | 清远市水务投资集团 | 北环半路（广清大道至永安北路路段） | 顶管，开挖，埋管 | 2026-01-13 | 2026-02-11 | 洲心街道
58 | 清远市水务投资集团 | 清远大道（广清大道至高速路） | 顶管，开挖，埋管 | 2026-03-03 | 2026-06-30 | 洲心街道
59 | 清远市水务投资集团 | 凤鸣东路（北江二路至广清大道段） | 顶管，开挖，埋管 | 2026-03-03 | 2026-04-21 | 洲心街道
60 | 清远市水务投资集团 | 半环北路东段（广清大道至银泉北路段） | 顶管，开挖，埋管 | 2026-04-10 | 2026-05-29 | 洲心街道
61 | 清远市水务投资集团 | 北江一路（清晖北路至金海湾豪庭） | 顶管，开挖，埋管 | 2026-05-01 | 2026-06-19 | 洲心街道
62 | 清远市水务投资集团 | 人民路北段（连江路至广信花园段） | 顶管，开挖，埋管 | 2026-03-03 | 2026-04-16 | 洲心街道
63 | 清远市水务投资集团 | 人民路北段（广信花园至铁塔路段） | 顶管，开挖，埋管 | 2026-04-17 | 2026-05-31 | 洲心街道
64 | 清远市水务投资集团 | 人民路南段（铁塔路至静福路） | 顶管，开挖，埋管 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 洲心街道
65 | 清远市水务投资集团 | 人民路南段（银泉北路至连江路） | 顶管，开挖，埋管 | 2026-05-01 | 2026-05-25 | 洲心街道
66 | 清远市水务投资集团 | 人民路南段（连江路至广清大道） | 顶管，开挖，埋管 | 2026-05-26 | 2026-06-19 | 洲心街道
67 | 清远市水务投资集团 | 凤翔大道（清远大道至人民路） | 顶管，开挖，埋管 | 2026-05-01 | 2026-07-29 | 洲心街道
68 | 清远市水务投资集团 | 北江三路（永安北路至清远海关） | 顶管，开挖，埋管 | 2026-03-03 | 2026-03-27 | 洲心街道
69 | 清远市水务投资集团 | 永安北路（北江三路至连江西路） | 顶管，开挖，埋管 | 2026-03-28 | 2026-04-26 | 洲心街道
70 | 清远市水务投资集团 | 连江西路（永安北路至连江路） | 顶管，开挖，埋管 | 2026-04-27 | 2026-05-26 | 洲心街道
71 | 清远市水务投资集团 | 连江路（人民路至鹿鸣路段） | 顶管，开挖，埋管 | 2026-05-27 | 2026-06-25 | 洲心街道
72 | 清远市水务投资集团 | 连江路（鹿鸣路段至凤鸣路段） | 顶管，开挖，埋管 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 洲心街道
73 | 清远市水务投资集团 | 连江路（凤鸣路至滨江路段） | 顶管，开挖，埋管 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 洲心街道
74 | 清远市水务投资集团 | 清远大道（广清大道至凤翔大道） | 顶管，开挖，埋管 | 2026-06-20 | 2026-08-03 | 洲心街道
75 | 清远港华燃气有限公司 | 清远市凤翔北路与职教一路交界 | 清远市职教一路西延线市政中压燃气管道工程 | 2025-03-10 | 6月31日 | 东城街道
76 | 清远港华燃气有限公司 | 清远市东城东岗路 | 清远市东城东岗路市政中压燃气管道工程 | 2025-04-05 | 2025-05-15 | 东城街道
77 | 清远港华燃气有限公司 | 清远市富强路 | 清远市富强路大唐京品市政中压燃气管道工程 | 2025-03-20 | 2025-04-20 | 横荷街道
78 | 清远港华燃气有限公司 | 清远市广清大道（人民路路口、峡江西路路口、创兴大道路口、龙塘环城东至龙国道、银英公路路口） | 清远市广清大道快速化迁改 | 2025-01-05 | 2025-12-15 | 洲心、横荷、龙塘（分段施工）
79 | 清远港华燃气有限公司 | 清远市石角镇梦湖路（美林湖大道-湖岸东路） | 清远市石角镇梦湖路（X844）市政中压燃气管道工程 | 2026-03-05 | 2026-06-25 | 石角
80 | 清远港华燃气有限公司 | 清城区石角镇灵洲大道、灵康路 | 石角镇灵康路长盈初记有限公司市政中压燃气管道工程 | 2026-01-01 | 2026-02-11 | 石角
81 | 清远港华燃气有限公司 | 清城区石角镇金康大街 | 石角镇金康大街（新联达花园段）市政燃气管道工程 | 2025-01-20 | 2026-03-10 | 石角
82 | 清远港华燃气有限公司 | 清城区石角镇金康大道 | 清远市石角镇金康大街（明记菜馆段）市政燃气管道工程 | 2026-01-20 | 2025-02-10 | 石角
83 | 清远港华燃气有限公司 | 清城区石角镇（清三公路） | 石角镇金保利三期市政中压燃气管道工程 | 2026-03-05 | 2026-03-31 | 石角
84 | 清远港华燃气有限公司 | 清城区银盏泰基路 | 清远市泰基路（与广清大道交界餐饮店段）市政中压燃气管道工程 | 2025-01-05 | 2025-02-12 | 龙塘
85 | 清远港华燃气有限公司 | 清城区建设三路 | 建设三路（清远市青鸟职业技术学院段）市政中压燃气管道工程 | 2025-01-15 | 2025-02-10 | 横荷街道
86 | 清远港华燃气有限公司 | 清城区建设四路 | 清远市高新区建设四路（创兴二路至创兴三路）燃气管道连接工程 | 2025-03-15 | 2025-05-15 | 横荷街道
87 | 清远港华燃气有限公司 | 清城区龙塘镇（广清大道） | 清远市恒通裕科技产业园市政中压燃气管道工程 | 2025-03-15 | 2025-06-12 | 龙塘
88 | 清远港华燃气有限公司 | 高新区百加大街、永利一街 | 百加大街、永利一街市政燃气管道工程 | 2025-01-01 | 2025-02-06 | 横荷街道
89 | 清远港华燃气有限公司 | 华清工业园内 | 华清工业园中再生华阳铝业有限公司 （主阀ZF206） | 2026-05-10 | 2026-06-10 | 石角
90 | 清远港华燃气有限公司 | 省道S269界牌小学对面 | 阀门维护开挖省道S269界牌小学对面（主阀ZF211） | 2026-05-10 | 2026-06-10 | 石角
91 | 清远港华燃气有限公司 | 省道S269界牌小学斜对面 | 阀门维护开挖省道S269界牌小学斜对面（主阀ZF212） | 2026-05-10 | 2026-06-10 | 石角
92 | 清远港华燃气有限公司 | 省道S269尚高洁具附近 | 阀门维护开挖省道S269清远尚高洁具有限公司右侧30左右（主阀ZF221） | 2026-05-10 | 2026-06-10 | 石角
93 | 清远港华燃气有限公司 | 省道S269鑫叶材料附近 | 阀门维护开挖省道S269清远市鑫叶新型材料有限公司门口（主阀ZF221） | 2026-05-10 | 2026-06-10 | 石角
94 | 清远港华燃气有限公司 | 清城区石龙大道 | 阀门维护开挖石龙大道桐心百货超市门口（主阀ZF238） | 2026-05-10 | 2026-06-10 | 石角
95 | 清远港华燃气有限公司 | 清城区石角清三公路 | 阀门维护开挖清三公路超限检测出口附近（主阀ZF621） | 2026-05-10 | 2026-06-10 | 石角
96 | 清远港华燃气有限公司 | 清远市北江一路（铁塔路路口） | 清远市北江一路（铁塔路路口）燃气管改造工程 | 2025-01-05 | 2025-02-05 | 洲心街道
97 | 清远港华燃气有限公司 | 东城大学西路(喜洋洋罄苑南门） | 清远市东城喜洋洋罄苑小区市政中压燃气管道工程 | 2025-03-15 | 2025-04-15 | 东城街道
98 | 清远港华燃气有限公司 | 清三公路旁 | 横荷镇远光电缆有限公司市政中压燃气管道工程 | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 横荷街道
99 | 清远港华燃气有限公司 | 清远市永安路（峡江西路-秀丽路） | 清远市永安路（峡江西路-秀丽路）市政中压燃气管道工程 | 2025-01-06 | 2025-02-06 | 横荷街道
100 | 清远港华燃气有限公司 | 清远市下廓街（泰青青泰融合菜段） | 清远市下廓街（泰青青泰融合菜段）市政中压燃气管道工程 | 2025-01-10 | 2025-02-10 | 凤城街道
101 | 清远港华燃气有限公司 | 清远市人民东路（黄其大排档） | 清远市人民东路（黄其大排档）市政中压燃气管道工程 | 2025-01-01 | 2025-01-10 | 洲心街道
102 | 清远港华燃气有限公司 | 清远市汇祥路（汇祥楼段） | 清远市汇祥路（汇祥楼段）市政中压燃气管道工程 | 2025-01-05 | 2025-01-30 | 凤城街道
103 | 清远港华燃气有限公司 | 清远市学文路（悦江南小区段） | 清远市学文路（悦江南小区段）市政中压燃气管道工程 | 2025-01-10 | 2025-01-30 | 东城街道
104 | 清远港华燃气有限公司 | 清远市广泰商业街（俊龙楼段） | 清远市广泰商业街（俊龙楼段）市政中压燃气管道工程 | 2025-01-10 | 2025-02-10 | 洲心街道
105 | 清远港华燃气有限公司 | 清远市东城锦兴路（客乡情段） | 清远市东城锦兴路（客乡情段）市政中压燃气管道工程 | 2025-01-05 | 2025-02-05 | 东城街道
106 | 清远港华燃气有限公司 | 清远市永安街（金御大厦段） | 清远市永安街（金御大厦段）市政中压燃气管道工程 | 2025-02-25 | 2025-03-25 | 洲心街道
107 | 清远港华燃气有限公司 | 清远市滨江路（云贵川烧烤店段） | 清远市滨江路（云贵川烧烤店段）市政中压燃气管道工程 | 2025-01-15 | 2025-02-10 | 洲心街道
108 | 清远港华燃气有限公司 | 广泰商业街（连州金全大排档段） | 清远市广泰商业街（连州金全大排档段）市政中压燃气管道工程 | 2025-01-15 | 2025-02-10 | 洲心街道
109 | 清远港华燃气有限公司 | 清远市东城大道（超然一品段） | 清远市东城大道（超然一品段）市政中压燃气管道工程 | 2025-01-10 | 2025-02-10 | 东城街道
110 | 清远港华燃气有限公司 | 清远市银泉南路（城际嘉园段） | 清远市银泉南路（城际嘉园段）市政中压燃气管道工程 | 2025-01-01 | 2025-01-07 | 洲心街道
111 | 清远港华燃气有限公司 | 清远市通源北街（李倩文个人厨房段） | 清远市通源北街（李倩文个人厨房段）市政中压燃气管道工程 | 2025-01-05 | 2025-01-30 | 洲心街道
112 | 清远港华燃气有限公司 | 清远市下廓街（阿香连洲大排档段） | 清远市下廓街（阿香连洲大排档段）市政中压燃气管道工程 | 2025-01-05 | 2025-01-30 | 凤城街道
113 | 清远港华燃气有限公司 | 清远市西门塘直街（秤心如意食坊段） | 清远市西门塘直街（秤心如意食坊段）市政中压燃气管道工程 | 2025-01-10 | 2025-02-10 | 凤城街道
114 | 清远港华燃气有限公司 | 清远市东门塘路（白玉鼎冬瓜盅段） | 清远市东门塘路（白玉鼎冬瓜盅段）市政中压燃气管道工程 | 2025-01-01 | 2025-01-06 | 凤城街道
115 | 清远港华燃气有限公司 | 清远市海逸路（敏捷东城水岸A区三期段） | 清远市海逸路（敏捷东城水岸A区三期段）市政中压燃气管道工程 | 2025-01-01 | 2025-01-07 | 东城街道
116 | 清远港华燃气有限公司 | 清远市通源南街（嘉家粽段） | 清远市通源南街（嘉家粽段）市政中压燃气管道工程 | 2025-01-06 | 2025-01-25 | 洲心街道
117 | 清远港华燃气有限公司 | 清城区峡江西路（超然一品烧餐厅段） | 清远市清城区峡江西路（超然一品烧餐厅段）市政中压燃气管道工程 | 2025-01-10 | 2025-02-10 | 洲心街道
118 | 清远港华燃气有限公司 | 清城区西门塘直街（金晖雅居段） | 清远市清城区西门塘直街（金晖雅居段）市政中压燃气管道工程 | 2025-02-25 | 2025-03-25 | 凤城街道
119 | 清远港华燃气有限公司 | 清远市东门塘路（头号外婆餐饮段） | 清远市东门塘路（头号外婆餐饮段）市政中压燃气管道工程 | 2025-03-05 | 2025-04-05 | 凤城街道
120 | 清远港华燃气有限公司 | 清城区松涛大街（周杨传统竹升面馆段） | 清远市清城区松涛大街（周杨传统竹升面馆段）市政中压燃气管道工程 | 2025-01-15 | 2025-02-05 | 凤城街道
121 | 清远港华燃气有限公司 | 清远市通源南街（艺龙广告装饰段） | 清远市通源南街（艺龙广告装饰段）市政中压燃气管道工程 | 2025-02-25 | 2025-03-25 | 洲心街道
122 | 清远港华燃气有限公司 | 清远市铁塔路（大东北饺子馆段） | 清远市铁塔路（大东北饺子馆段）市政中压燃气管道工程 | 2025-01-15 | 2025-02-05 | 洲心街道
123 | 清远港华燃气有限公司 | 清远市人民东路（高妹私房菜、煲煲乐农庄段） | 清远市人民东路（高妹私房菜、煲煲乐农庄段）市政中压燃气管道工程 | 2025-01-15 | 2025-02-05 | 洲心街道
124 | 清远港华燃气有限公司 | 清远市清源西路（雨虹瓷胶砖店段） | 清远市清源西路（雨虹瓷胶砖店段）市政中压燃气管道工程 | 2025-03-10 | 2025-04-10 | 洲心街道
125 | 清远港华燃气有限公司 | 清远市富强路（寻味顺德段） | 清远市富强路（寻味顺德段）市政中压燃气管道工程 | 2025-01-01 | 2025-01-12 | 横荷街道
126 | 清远市自来水工程有限公司 | 洲心街道3、4号区 | 塌陷点修复 | 2025-01-03 | 2025-01-15 | 洲心街道
127 | 清远市自来水工程有限公司 | 清远大道 | 塌陷点修复 | 2025-01-10 | 2025-02-12 | 横荷街道
128 | 清远市自来水工程有限公司 | 广清大道（半环北路-峡江西路） | 易涝点整治 | 2025-01-02 | 2025-06-30 | 洲心街道
129 | 清远市自来水工程有限公司 | 银泉北路 | 易涝点整治 | 2025-01-18 | 2025-02-01 | 洲心街道
130 | 清远市自来水工程有限公司 | 富强路 | 易涝点整治 | 2025-01-20 | 2025-04-30 | 洲心街道
131 | 清远市自来水工程有限公司 | 明安路 | 易涝点整治 | 2025-01-15 | 2025-02-05 | 洲心街道
132 | 清远市自来水工程有限公司 | 连江路 | 塌陷点修复 | 2025-02-10 | 2025-04-01 | 洲心街道
133 | 清远市自来水工程有限公司 | 连江西路 | 塌陷点修复 | 2025-02-28 | 2025-04-01 | 洲心街道
134 | 清远市自来水工程有限公司 | 人医箱涵 | 提升检查井 | 2025-01-02 | 2025-02-01 | 洲心街道
135 | 清远市自来水工程有限公司 | 人民二路 | 塌陷点修复 | 2025-03-15 | 2025-04-20 | 洲心街道
136 | 清远市自来水工程有限公司 | 凤鸣路 | 塌陷点修复 | 2025-01-20 | 2025-02-10 | 洲心街道
137 | 清远市自来水工程有限公司 | 凤城大桥 | 增设雨水井 | 2025-01-25 | 2025-02-10 | 洲心街道
138 | 清远市自来水工程有限公司 | 北江三路 | 塌陷点修复 | 2025-02-01 | 2025-02-10 | 洲心街道
139 | 清远市自来水工程有限公司 | 二号区通源北街 | 塌陷点修复 | 2025-03-05 | 2025-03-20 | 凤城街道
140 | 清远市自来水工程有限公司 | 下郭二街 | 塌陷点修复 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 凤城街道
141 | 清远市自来水工程有限公司 | 下郭街 | 塌陷点修复 | 2025-04-10 | 2025-05-01 | 凤城街道
142 | 清远市自来水工程有限公司 | 暑光路 | 塌陷点修复 | 2025-04-20 | 2025-05-10 | 凤城街道
143 | 清远市自来水工程有限公司 | 西门塘直街 | 塌陷点修复 | 2025-05-01 | 2025-05-15 | 凤城街道
144 | 清远市自来水工程有限公司 | 西门塘横街 | 塌陷点修复 | 2025-05-10 | 2025-05-30 | 凤城街道
145 | 清远市自来水工程有限公司 | 古龙路 | 塌陷点修复 | 2025-05-20 | 2025-06-01 | 凤城街道
146 | 清远市自来水工程有限公司 | 松鹤西街 | 塌陷点修复 | 2025-06-01 | 2025-06-10 | 凤城街道
147 | 清远市自来水工程有限公司 | 飞来南路 | 塌陷点修复 | 2025-06-10 | 2025-06-20 | 凤城街道
148 | 清远市自来水工程有限公司 | 飞来北路 | 塌陷点修复 | 2025-06-15 | 2025-06-30 | 凤城街道
149 | 清远市自来水工程有限公司 | 西环雅苑东门 | 塌陷点修复 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | 凤城街道