清远市清城区2026年“6·30”助力乡村
振兴活动工作方案
（修订稿）

2026年是“十五五”开局之年，为持续发挥“6·30”助力乡村振兴活动（以下简称“6·30”活动）社会动员和资源集聚作用，围绕落实常态化帮扶任务，紧扣“百县千镇万村高质量发展工程”、绿美清城生态建设、持续支持巩固拓展脱贫攻坚成果等重点任务，制定本工作方案。
一、指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和对广东系列重要讲话、重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署和市委、市政府及区委、区政府工作安排，坚持政府推动、社会参与、自愿无偿、公开透明的原则，广泛发动有意愿有能力的企业、社会组织和个人积极参与“6·30”活动，扎实推进2026年“6·30”活动各项工作有序开展，深化“6·30”活动品牌建设，为推动清城区乡村全面振兴取得新进展提供有力支撑。
二、活动主题
聚焦实施“百千万工程”，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴。
三、活动内容
（一）做实宣传发动工作。
1.组织召开“6·30”助力乡村振兴活动动员会议。6月中旬，组织召开全区“6·30”活动动员会议，深入学习党的二十大及二十届历次全会精神和中央农村工作会议精神，总结2025年“6·30”活动工作情况，部署动员全区各级各单位凝心聚力推进2026年“6·30”活动开展。报请区领导出席。[区政府办公室、区农业农村局（区乡村振兴局）]
2.组织召开重点社会组织和企业座谈会。6月中下旬，召开全区重点社会组织和企业座谈会，向全区广大社会组织和企业发出参与“6·30”活动倡议。发挥好社会组织及所属会员企业的资本、技术、人才和市场优势，围绕落实常态化帮扶任务，多维度助力清城区高质量发展，推动形成精准对接、长效合作的帮扶机制。[区发展改革局、区工业和信息化局、区民政局、区工商联、区农业农村局（区乡村振兴局），各镇人民政府（街道办事处），区慈善会]
3.开展形式多样走访调研活动。6月至8月期间，各镇（街道）、各部门结合实际走访爱心企业、社会组织、爱心人士，在巩固原有募捐对象的同时，积极拓展挖掘新业态、新机构、新资源，扩大社会参与面，听取意见建议，精准对接帮扶资源，广泛发动有意愿有能力的社会力量积极参与“6·30”活动。[区委统战部（区民族宗教局）、区教育局、区工业和信息化局、区民政局、区农业农村局（区乡村振兴局）、区财政局（区国资局）、区工商联，各镇人民政府（街道办事处），区慈善会]
[bookmark: OLE_LINK1]4.全方位、多层次、广覆盖开展宣传发动工作。拓展“媒体+”赋能模式，推动清城发布等主流媒体及新媒体平台深度参与。积极宣传“6·30”活动16年来成效和经验，讲好清城乡村振兴故事，扩大“6·30”活动社会影响力，加强舆情监测引导。[区委宣传部、区农业农村局（区乡村振兴局），区慈善会]
（二）开展系列主题活动。
5.举办2026年“6·30”助力乡村振兴活动仪式。在6月30日，举办2026年“6·30”活动仪式，通报表扬2025年度在“6·30”活动中作出突出贡献的单位和个人，组织开展现场认捐活动。[区委办公室、区政府办公室、区农业农村局（区乡村振兴局）、区民政局、区工商联，区慈善会]
6.助力绿美清城生态建设。大力发扬“岳山造林”光荣传统，紧扣绿美清城生态建设目标任务，积极营造全民爱绿植绿护绿活动氛围，引导企业、社会组织、社会力量等通过捐资捐物、投工投劳、技术支持等方式参与乡村“四旁”“五边”植树和绿美清城生态建设。[区委组织部、区委社工部、市林业局清城分局、区农业农村局（区乡村振兴局），各镇人民政府（街道办事处），区慈善会]
（三）开展多元化爱心捐赠行动。
7.开展干部职工爱心捐赠活动。6月30日前，动员区直及辖区各单位干部职工积极参加爱心捐赠活动。[区直机关工委，区农业农村局（区乡村振兴局），区慈善会]
8.开展“学子献爱心”活动。6月，发动全区各级学校及中职、技校学生参与自愿爱心捐赠，支持乡村困难家庭学生助学、乡村教育设施改善、教育质量提升等公益项目。[区教育局、区人力资源社会保障局、团区委，区慈善会]
（四）助力乡村文化振兴。
[bookmark: OLE_LINK16]9.积极动员更多社会力量投身乡村文化建设与产业发展，引导社会力量参与农耕文化保护、传承与活化利用，推动参与乡村公共文化服务，促进乡村文化体育活动蓬勃发展，助力农文旅融合发展。[区文明办、区文化广电旅游体育局、区农业农村局（区乡村振兴局），各镇人民政府（街道办事处），区慈善会]
（五）支持革命老区高质量发展。
10.发动有实力的企业与老区优势互补，落实定向捐赠老区资金，加快推进农村基础设施建设，培育壮大特色优势产业，提升民生保障水平，助力推动老区全面振兴、为老区高质量发展提供支撑。[区工业和信息化局、区工商联、区农业农村局（区乡村振兴局），各镇人民政府（街道办事处），区慈善会]
（六）开展消费帮扶活动。
11.深化“互联网+消费帮扶”模式，动员帮扶单位、爱心企业等组织开展消费帮扶集中行动，引导组团帮扶单位及爱心企业采购和帮助销售被帮扶地区优质农副产品，以消费帮扶夯实常态化帮扶成效，把产业增值收益更多留给村集体和农民，助力“清城优品”品牌走向更广阔市场。[区农业农村局（区乡村振兴局）、各镇人民政府（街道办事处），区慈善会]
（七）总结推广“6·30”活动典型经验并协助做好通报表扬工作。
12.系统梳理“6·30”活动开展16年来我区的成功做法和创新模式，深入挖掘社会力量参与乡村振兴建设、创新赋能乡村发展的先进事迹，选树一批可复制、可推广的典型。通过媒体集中宣传等形式扩大活动示范效应，讲好“6·30”活动助力清城乡村振兴的好故事。推荐在2025年度活动中作出突出贡献的单位和个人，按要求上报市农业农村局，由市农业农村局报请省委农村工作领导小组予以通报表扬，并在主要新闻媒体及网络平台上公告通报表扬名单，彰显清城乐善好施、团结互助的精神风貌，激发社会各界参与常态化精准帮扶、助力乡村全面振兴的热情。[区农业农村局（区乡村振兴局），各镇人民政府（街道办事处），区慈善会]
四、有关要求
（一）提高政治站位，压实工作责任。各级各部门要充分认识“6·30”活动的重要意义，将其作为持续巩固拓展脱贫攻坚成果，助力推进乡村全面振兴的重要举措，切实加强组织领导，压实工作责任，细化工作措施，确保活动各项任务落地见效。
（二）强化统筹协调，落实责任分工。“6·30”活动在区委农村工作领导小组的领导和统筹协调下开展。各镇（街道）要加强领导，周密部署，结合本地实际制定具体实施方案。区慈善会要严格执行有关法律法规，高标准做好捐赠资金使用管理工作。各部门各单位要按照2026年“6·30”活动内容和职责分工，各司其职、密切协作，坚持自愿原则，不得强行摊派、不得下达捐赠指标，不得将捐赠情况作为考核、排名、奖惩的条件，切实把各项工作落到实处。
[bookmark: _GoBack]（三）规范资金管理，提升监管效能。各有关单位要严格执行《广东扶贫济困日活动捐赠管理办法》《广东扶贫济困日活动捐赠财产使用管理意见》规定，规范捐赠资金接收、拨付、使用全流程。区慈善会要开立单独账户专项管理捐赠款，按捐赠人意愿和规定范围专款专用，不得擅自截留或挪用。区农业农村局（区乡村振兴局）会同区慈善会要加强对捐赠财产使用情况监督，按照“谁接收、谁统计、谁公开”原则，定期向社会公开其募捐情况和慈善项目实施情况。
（四）强化总结提升，健全长效机制。各镇（街道）、各部门要积极开展2026年“6·30”活动，及时总结工作进展、成效经验和存在问题等，形成情况报告及典型案例于10月15日前报区农业农村局（区乡村振兴局）（联系电话：0763-3939166）。
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