## Sheet1
附件：
清远市清城区创建广东省全域旅游示范区任务分解表
序号 | 项目 | 工作任务 | 序号 | 具体任务 | 责任 领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成 时间
一 | 推进全域旅游机制体制创新 | 1、成立创建工作领导机构 | （1） | 区委、区政府主要领导牵头，成立清城区创建广东省全域旅游示范区工作领导小组。 |  | 区委区府办 |  | 2018-04-01
|  |  | （2） | 组建创建工作办公室，推进示范区创建工作。 |  | 区委区府办 |  | 2018-04-01
|  |  | （3） | 召开创建广东省全域旅游示范区动员大会。 |  | 区委区府办 | 区文体旅游局 | 2018-04-01
|  |  | （4） | 工作领导小组每年组织不少于4次的专题会议，研究全域旅游发展重大事项。 |  | 区文体旅游局 |  | 2019-12-01
|  | 2、创建工作绩效考核 | （5） | 制定全域旅游创建工作考核办法，纳入年度目标管理考核体系。 |  | 区文体旅游局 | 区委区府办 | 2018-04-01
|  |  | （6） | 旅游业对当地GDP综合贡献率达到15%以上。 |  | 区文体旅游局 | 区统计局、区经信局 | 2019-03-01
|  |  | （7） | 旅游新增就业占当地当年新增就业的20%以上。 |  | 区文体旅游局 | 区人社局、区统计局 | 2019-03-02
|  |  | （8） | 强化工作督查机制，每月通报创建工作进展情况。 |  | 区文体旅游局 | 区委区府办 | 2019-03-03
|  | 3、编制全域旅游发展总体规划 | （9） | 按多规合一规则，编制清城区全域旅游总体规划。 |  | 区文体旅游局 | 区环保局、市规划局清城分局、市国土局清城分局 | 2018-06-01
|  |  | （10） | 制定清城区创建广东省全域旅游示范区总体实施方案和任务分解表。 |  | 区文体旅游局 | 区委区府办 | 2018-04-01
|  | 4、建立旅游投融资项目库 | （11） | 编制全域旅游投融资项目库，按年度更新。 |  | 区发改局 | 区经信局、区文体旅游局、各街镇（场） | 2018-12-01
|  |  | （12） | 加大旅游项目招商力度，优先引进高质量投资。 |  | 区经信局 | 区文体旅游局、各街镇（场） | 2018-12-02
|  | 5、设立旅游发展专项资金 | （13） | 新增龙塘、石角两个乡村旅游示范片区发展专项资金。 |  | 区文体旅游局 | 区财政局、东城街办、龙塘镇政府 | 2019-03-01
|  |  | （14） | 加大在规划编制、宣传推广、人才培养、旅游公共服务设施建设的资金投入。 |  | 区文体旅游局 | 区财政局 | 2018-12-01
|  | 6、强化旅游发展用地保障 | （15） | 编制清城区旅游项目用地规划。 |  | 区文体旅游局 | 市国土局清城分局、市规划局清城分局 | 2018-04-01
|  |  | （16） | 在年度用地计划中保障好重点旅游项目和“+旅游”项目的用地需求。 |  | 市国土局清城分局 | 区文体旅游局、各街镇（场） | 2018-04-01
|  | 7、建立旅游综合监管机制 | （17） | 设立旅游巡回法庭。 |  | 区人民法院 | 区司法局、区文体旅游局 | 2018-09-01
|  |  | （18） | 组建旅游警察大队。 |  | 市公安局清城分局 | 区文体旅游局 | 2018-09-02
|  |  | （19） | 设立旅游市场监管分局。 |  | 区编办 | 区文体旅游局、区工商局、市公安局清城分局 | 2018-09-03
|  |  | （20） | 推行“1+N”旅游综合监管协调模式，深化“综合管理+联合执法+公安保障”旅游执法体制改革。明确各相关部门旅游专（兼）职负责人，形成齐抓共管旅游综合监管协调机制。 |  | 区文体旅游局 | 区工商局、市公安局清城区分局 | 2018-09-04
二 | 推进现代化旅游公共服务体系建设 | 8、建立旅游交通便捷服务体系 | （21） | 推进旅游大道建设 |  | 区交通运输局 | 区文体旅游局 | 2018-12-01
|  |  | （22） | 增开通往黄腾峡、牛鱼嘴、天子山沿线的旅游公交车，于汽车新站、高铁站、轻轨站增设S377省道东城方向、飞霞方向、银盏故乡里方向三条线路的旅游直通车。投放共享单车，解决“最后一公里”问题。 |  | 区交通运输局 | 区文体旅游局 | 2018-12-02
|  |  | （23） | 加快推进牛鱼嘴汽车花海驿站、大罗山九州驿站等重要旅游驿站、自驾车营地建设。配套旅游咨询、住宿、餐饮、维护、救援等服务功能。 |  | 区文体旅游局 | 东城街办、飞来峡镇政府 | 2018-12-03
|  | 9、建立旅游信息发布体系 | （24） | 建立热点景区景点最大承载量警示信息发布平台，强化省、市旅游数据中心的互联共享，定期公布旅游统计数据。 |  | 区文体旅游局 | 区科协 | 2018-12-04
|  |  | （25） | 在3A级以上景区、重点乡村旅游点、3星级以上酒店设置旅游咨询服务点一批。 |  | 区文体旅游局 |  | 2018-12-05
|  |  | （26） | 在有条件的新城汽车站、武广高铁清远站建立旅游咨询服务点。 |  | 区交通运输局 | 区文体旅游局 | 2018-12-06
|  |  | （27） | 健全旅游服务质量信息披露制度、假日旅游预报制度、旅游目的地安全风险提示制度。 |  | 区文体旅游局 | 区安监局 | 2018-12-07
|  |  | （28） | 完善以12301旅游服务热线为基础的旅游信息声讯服务系统。 |  | 区文体旅游局 | 区政务办 | 2018-12-08
|  | 10、完善旅游安全保障体系 | （29） | 加强投保旅行社责任险工作，力争旅行社责任险统保率达到100%。 |  | 区文体旅游局 |  | 2018-12-09
|  |  | （30） | 加强旅游市场综合监管，明确涉旅各部门在规范旅游市场秩序方面的职责，协同配合，加强节假日旅游安全督查。 |  | 区文体旅游局 | 区工商局、市公安局清城区分局、区安监局、各街镇（场） | 2018-12-10
|  |  | （31） | 提升旅游应急处置能力，修改完善《旅游突发事件应急预案》等旅游安全应急预案，建立健全多部门协同的旅游应急处置机制，加强应急预案执行情况的督导检查。 |  | 区文体旅游局 | 区应急办、市公安局清城区分局、区安监局、各街镇（场） | 2018-12-11
|  |  | （32） | 3A以上景区设置医疗急救点，及时为游客提供服务。 |  | 区卫计局 | 区文体旅游局 | 2018-12-12
|  | 11、加快完善旅游惠民便民服务体系 | （33） | 开展旅游惠民活动。推动更多城市公园、纪念馆、图书馆、爱国主义教育基地、公共体育运动场馆等免费开放或设立免费开放日。 |  | 区文体旅游局 | 区城综局、团区委、相关街镇（场） | 2018-12-13
|  |  | （34） | 推动更多景区推出旅游年卡以及一日游、多日游等优惠卡。 |  | 区文体旅游局 |  | 2018-12-14
|  |  | （35） | 办好“旅游惠民月”活动，推出更多针对特殊人群的旅游优惠政策。 |  | 区文体旅游局 | 区民政局 | 2018-12-15
|  |  | （36） | 推动主要旅游景区、旅游场所、旅游线路和乡村旅游点的厕所无障碍化，全部达到星级标准，并保障数量充足、干净无味、实用免费、管理有效。鼓励4A级景区建设第三卫生间。 |  | 区文体旅游局 | 区住建局、区城综局、各街镇（场） | 2018-12-16
|  |  | （37） | 加大临街、临景的机关事业单位厕所开放管理力度。 |  | 区城综局 | 各街镇（场） | 2018-12-17
|  |  | （38） | 推进加油站、酒店厕所向公众免费开放。 |  | 区文体旅游局 | 区经信局、区食药监局、各街镇（场） | 2018-12-18
|  |  | （39） | 新建（改建）旅游厕所不少于14间，完成10座星级旅游厕所评定，鼓励4A级旅游景区建设第三卫生间，提倡其他旅游景区及旅游场所建设第三卫生间，全面提升我区旅游公共服务水平。 |  | 区文体旅游局 | 各街镇（场） | 2019-12-19
|  |  | （40） | 推进城市绿地等公共休憩区建设，进一步完善旅游风景道、绿道、步行道、沿江河道等城市慢行系统的旅游服务功能，优化城市旅游休闲环境。 |  | 区住建局 | 区文体旅游局、区城综局 | 2019-03-01
|  | 12.建设智慧旅游服务体系 | （41） | 3A级以上景区、三星以上饭店和其他重点旅游场所实现WIFI全覆盖，智能导游、电子讲解、在线预订、信息推送等功能基本覆盖。 |  | 区文体旅游局 | 中国移动清远城区分公司、中国电信清远城区分公司 | 2018-12-01
|  |  | （42） | 建设集旅游资讯查询、电子商务、微博微信、电子导览、虚拟旅游于一体的清城智慧旅游公共服务信息平台，建成清城旅游数据中心，实现旅游企业之间、旅游管理部门之间数据共享交换。 |  | 区文体旅游局 | 区经信局、区科协 | 2018-12-02
|  |  | （43） | 培育一批智慧旅游企业，重点建设一批智慧景区、智慧乡村旅游点和智慧酒店。 |  | 区文体旅游局 | 区科协 | 2019-03-01
三 | 推动旅游业态发展 | 13.丰富旅游产品供给 | （44） | 加快推进牛鱼嘴原始生态风景区、天子山生态度假区等景区提质升级工程； |  | 区文体旅游局 | 区委农办、各街镇（场） | 2018-12-01
|  |  | （45） | 规划建设1-2条美食街、旅游商品购物街、民俗文化体验街等特色街区 |  | 区文体旅游局 | 区经信局、区食药监局、市规划局清城分局、相关街镇（场） | 2019-12-01
|  |  | （46） | 全面推进乡村旅游示范片区建设，建设4个乡村旅游示范片区。 |  | 区文体旅游局 | 区委农办、各街镇（场） | 2019-12-02
|  |  | （47） | 推进工业旅游、农业旅游示范点建设。 |  | 区文体旅游局 | 区经信局、区农业局、区委农办 | 2018-12-01
|  |  | （48） | 打造旅游节庆品牌、旅游示范线路和特色民宿。 |  | 区文体旅游局 |  | 2018-12-02
|  |  | （49） | 发掘、包装清城区旅游手信等特色旅游产品。 |  | 区文体旅游局 | 区农业局、区食药监局 | 2018-09-01
|  |  | （50） | 强化春季赏花、夏季漂流、秋季田园、冬季温泉、四季美食等五大品牌；继续挖掘当地文化，突出特色，增加多样性、常态化、全季节性的旅游产品供给。 |  | 区文体旅游局 |  | 2018-12-01
|  | 14.强化核心景区带动效应 | （51） | 强化4A级景区服务质量、硬件设施条件。 |  | 区文体旅游局 |  | 2018-12-02
|  |  | （52） | 改善牛鱼嘴、天子山等景区基础服务条件，争创4A景区。 |  | 区文体旅游局 | 东城街办、飞来峡镇政府 | 2018-09-01
|  | 15.推动产业“+旅游”融合发展 | （53） | 培育“旅游+农业”，着力推动集农业科研、旅游观光、高科技展示于一体的大型农旅项目中国水稻公园暨田园综合体项目在我区落户。依托水果、蔬菜、中草药、花卉等种植产业，统一包装一批以农业观光、农事体验、采摘赏花为主题的休闲农业旅游新业态； |  | 区文体旅游局 | 区农业局、区委农办、相关街镇（场） | 2018-12-01
|  |  | （54） | 培育“旅游+工业”，促进传统工业企业以新思路拓展旅游业务，发展工业旅游； |  | 区文体旅游局 | 区经信局、各街镇（场） | 2018-12-02
|  |  | （55） | 培育“旅游+文化”，整理各镇各村建筑、手工艺、饮食、习俗等，培育文化旅游、文创旅游项目等。 |  | 区文体旅游局 | 各街镇（场） | 2018-12-03
|  | 16.推动全域旅游与多城联创相结合 | （56） | 与“创建文明城市”相结合，开展“为清城添彩”文明旅游主题活动。评选清城区文明旅游公益大使。 |  | 区文明办 | 区文体旅游局 | 2019-12-04
|  |  | （57） | 巩固“创建卫生城市”成果，优化“两圈一带六品牌”旅游产业发展空间布局，深入开展城市环境综合整治。 |  | 区卫计局 | 区文体旅游局、区城综局 | 2018-12-05
|  |  | （58） | 结合“美丽乡村”工程，在重点旅游村镇实行垃圾污水无害化、生态化处理，在路边、水边、山边、景区边等区域开展洁化、绿化、美化行动，推进主要旅游线路沿线建筑风貌改造集中整治行动、标识标牌整治规范行动，促进旅游与新型城镇化、美丽乡村建设融合式发展，全面优化旅游环境。 |  | 区委农办 | 区城综局、区文体旅游局、各街镇（场） | 2018-12-06
四 | 做精乡村旅游品牌 | 18、制定地方性农家乐、民宿综合性质量评定标准 | （59） | 制定出台农家乐、民宿的地方性综合性质量评定标准。由清城区文体旅游局牵头草拟，消防、食药监分别制定消防安全、食品安全等附则。 |  | 区文体旅游局 | 区法制局、区食药监局、区工商局、市公安局清城区分局、市公安消防支队清城区大队 | 2018-09-01
|  | 19、支持乡村旅游品牌化 | （60） | 丰富东城、飞来峡两个乡村旅游示范片区旅游产品，新规划建设龙塘、石角乡村旅游示范片区。 |  | 区文体旅游局 | 东城街办、飞来镇政府、石角镇政府、龙塘镇政府 | 2018-12-01
|  |  | （61） | 创建2个3A级乡村旅游景区，建成3个乡村旅游精品村。 |  | 区文体旅游局 | 区委农办、相关街镇 | 2019-12-01
|  | 20、打造清城优品工程 | （62） | 建设“自驾游后备箱工程示范基地”，培育、壮大清城旅游购物品牌。 |  | 区文体旅游局 | 区农业局 | 2018-12-01
|  |  | （63） | 着力引导农民生产、加工和销售游客喜爱的有机农产品、农副土特产品和特色旅游纪念品，打造“清城优品”。 |  | 区文体旅游局 | 区农业局、各街镇（场） | 2018-12-02
|  |  | （64） | 组织开展地方美食文化节、特色美食评比和餐饮名店评选活动。 |  | 区文体旅游局 | 区食药监局、区工商局、区城综局 | 2018-12-03
|  | 21、协调乡村环境风貌 | （65） | 结合“美丽乡村”建设，加大对农村旅游公共服务基础设施建设的政策支持和资金投入，加快乡村综合环境的整治。 |  | 区委农办 | 区财政局、区文体旅游局 | 2018-12-04
|  | 22、加强旅游扶贫工作 | （66） | 支持指导乡村旅游厕所、购物商店、停车场、医疗站、垃圾站、旅游标识牌、旅游咨询服务中心和A级景区这“八小工程”建设，培育成为区旅游扶贫示范点，进一步完善周边的配套服务设施等。 |  | 区文体旅游局 | 区卫计局、区工商局、区委农办、相关街镇（场） | 2018-12-05
|  |  | （67） | 引领广大农民和贫困户广泛参与旅游开发与决策，发展乡村旅游经济。 |  | 区文体旅游局 | 区委农办、各街镇（场） | 2018-12-06
五 | 构建全域旅游共建共享体系 | 23、推动旅游创业就业 | （68） | 引导并扶持民众旅游就业、创业行动，培养一批旅游致富带头人，充分发挥旅游业在带动就业、增加民众收入上的关键性作用。 |  | 各街镇（场） | 区人社局、区文体旅游局 | 2018-12-07
|  |  | （69） | 发动农民以农村资源入股，参与门票收入分配或收益分红，建立良好的旅游开发利益共享机制。 |  | 各街镇（场） | 区委农办、区农业局、区文体旅游局 | 2018-12-08
|  |  | （70） | 结合大众创新、万众创业，推动旅游产业创新化、创新空间旅游化发展，孵化一批旅游双创基地。 |  | 区经信局 | 区人社局、区文体旅游局 | 2018-12-09
|  | 24、优化旅游人才结构 | （71） | 建立清城旅游人才智库，积极引进旅游领域高层次创新创业型人才及高端旅游规划等各类人才。 |  | 区人社局 | 区文体旅游局 | 2018-12-10
|  |  | （72） | 深化与省内相关高等院校的合作，培养旅游人才。 |  | 区人社局 | 区教育局、区文体旅游局 | 2018-12-11
|  |  | （73） | 加强政策引导和专业培训，以举办各类旅游服务技能大赛、创建旅游行业文明单位为载体，提升旅游行业服务品质和档次。 |  | 区文体旅游局 | 区人社局、区文明办、区总工会 | 2018-12-12
|  |  | （74） | 建立旅游从业人员的常态化培训制度，不断提高旅游从业人员素质。 |  | 区文体旅游局 | 区人社局 | 2019-12-01
|  |  | （75） | 加大农村群众旅游从业技能培训力度，重点培训餐饮经营标准化、服务礼仪、客房服务等实用技能。 |  | 区文体旅游局 | 各街镇（场） | 2019-12-01
六 | 全方位品牌整体营销 | 25、策划旅游营销品牌 | （76） | 围绕长隆入驻、广州后花园城市定位、温泉之城、漂流之乡、玻璃桥等旅游热点，打造清城旅游IP。 |  | 区文体旅游局 |  | 2019-12-02
|  |  | （77） | 对接“一带一路”、自由贸易试验区等国家战略，加快与广州的一体化发展进程，开展节庆合作、线路合作、宣传合作。 |  | 区文体旅游局 | 区发改局 | 2018-12-01
|  |  | （78） | 统筹安排参加全省、全国旅游整合宣传，认购主流媒体和在主要客源市场投放旅游宣传广告，在知名新媒体、主要客源地集中开展“山水新清城”旅游品牌形象宣传，形成聚合效应和放大效应。 |  | 区文体旅游局 |  | 2018-12-02
|  | 26、打造节会赛事活动品牌 | （79） | 按照“会会有特色、时时有惊喜、处处有看点”的要求，在传承发扬清远鸡美食旅游文化节、牛鱼嘴禾雀花观赏节的基础上，大力推进节会活动。 |  | 区文体旅游局 | 区委宣传部 | 2018-12-03
|  |  | （80） | 加大节会赛事活动的宣传推广，不断提升清城文化旅游知名度和影响力。 |  | 区文体旅游局 | 区委宣传部 | 2018-12-04
|  | 27、强化网络市场营销。 | （81） | 加快发展在线旅游，以互联网为载体，推动大数据应用，实现精准、定位、互动式旅游营销。 |  | 区文体旅游局 |  | 2018-12-05
|  |  | （82） | 充分利用旅游网站、微博微信、微视频、影视植入等，形成多渠道、高密度的宣传叠加效应。 |  | 区文体旅游局 | 区委宣传部 | 2018-12-06
七 | 优化全社会旅游环境 | 28、依法规范旅游市场 | （83） | 推进依法治旅，加强旅游市场秩序综合整治，进一步健全完善旅游市场综合监管、旅游投诉统一受理机制，建立旅游诚信记录和“黑名单”制度，落实游客不文明行为记录制度。 |  | 区文体旅游局 | 区食药监局、区工商局 | 2018-12-07
|  | 29、培育壮大市场主体 | （84） | 支持省内外旅行社在清城设立分社和门市，重点培育和引进一批有实力的旅行社。 |  | 区文体旅游局 |  | 2018-12-08
|  |  | （85） | 鼓励社会资本投资经营旅游客运，引进旅游策划营销、旅游电子商务、户外运动等专业旅游经营机构，扶持中小微旅游企业，做大做强特色旅游产业。 |  | 区文体旅游局 | 区经信局 | 2018-12-09
|  | 30、强化旅游安全工作 | （86） | 加大旅游安全隐患整治力度，开展旅游包车客运安全专项整治行动，进一步加强旅游道路、A级景区、星级饭店的安全质量监管。 |  | 区文体旅游局 | 区交通运输局、区安监局、各街镇（场） | 2018-12-10
|  |  | （87） | 加强安全防护和消防设施建设，强化安全风险防范和应急救助技能培训。 |  | 区文体旅游局 | 区安监局、市公安消防支队清城区大队 | 2019-12-01
|  |  | （88） | 加强旅游安全预警和提示服务，建立健全旅游景区突发事件、高峰期大客流应对处置机制和旅游安全预警信息发布制度，进一步修改完善旅游应急预案。 |  | 区文体旅游局 | 区安监局、各街镇（场） | 2019-12-01
|  | 31、提升旅游服务质量 | （89） | 逐步在区内重点旅游景区配备专业医疗和救援队伍。 |  | 区卫计局 | 区文体旅游局 | 2019-12-01
|  |  | （90） | 推行景区、旅行社、酒店、导游、农家乐行业标准，重点旅游景区配备孕婴、老人、残疾人服务设施。 |  | 区文体旅游局 |  | 2019-12-01
|  |  | （91） | 加强部门合作，定期举办从业人员培训班和“导游大赛”、“饭店服务技能大赛”等活动，不断提高从业人员的整体素质和服务水平。 |  | 区文体旅游局 | 区人社局、区总工会 | 2019-12-01
|  | 32、提升全民文明素质 | （92） | 开展“绿色出行、低碳生活、健康人生、廉洁社会”主题活动，助力全域旅游优质环境打造。 |  | 区文体旅游局 | 区文明办 | 2019-12-01
|  |  | （93） | 积极开展文明旅游宣传活动，编制文明旅游手册，建立旅游志愿者队伍，大力开展“文明清城我代言、文明服务我志愿等文明旅游主题实践活动。 |  | 区文体旅游局 | 区文明办 | 2019-12-01