## 结算 (2020)
附件3
建设单位办理工程结算审核提供的资料清单
序号 | 资 料 名 称 | 备 注
1 | 工程项目批准建设等有关文件（立项、区政府常务会议纪要、班子会议纪要）
2 | 初步设计资料、概算资料及招标文件
3 | 施工图及施工图预算
4 | 技术交底、图纸会审记录、招标答（释）疑文件
5 | 施工单位营业许可证
6 | 建筑工程施工许可或前期报建手续文件 | 建筑工程无报建手续，需建设单位说明原因
7 | 施工组织设计及说明
8 | 施工日志
9 | 政府采购申请表，中标通知书，评标记录
10 | 投标文件、投标预算及其电子版
11 | 工程承发包合同、协议
12 | 项目竣工验收报告或分部分项工程验收单
13 | 竣工图（光盘、邮件、U盘拷）
14 | 付款资料（经建设单位签证的"工程价款结算账单"）
15 | 工程变更签证资料、材料报批单
16 | 隐蔽工程有效资料
17 | 设计单位发出的设计修改及补充通知书(文字及图纸)
18 | 现场有效签证资料
19 | 建设单位与施工单位的资料移交清单（双方需确认并签字）
20 | 工程监理竣工资料
21 | 工程量计算书(书面打印及电子版）
22 | 工程结算书（书面打印及电子版）
23 | 委托书或预算审核申请表
24 | 清城区财政投资项目审核申请表
25 | 审核中心要求提供的资料
注：以上材料除第6项外，其他均必需提供。

## 关于进入结算审核程序后如何后补资料的说明
附件3-1
关于进入结算审核程序后如何后补资料的说明
除以下情况外，在进入结算审核程序后，投资审核中心不再受理补充资料。 1.因结算方式不明确或招标、投标文件与合同约定的主要条款相互矛盾而需补充资料明确的，可受理； 2.结算书内已计算的项目，其证明材料在结算送审前(如监理、设计或业主审核环节)，非施工方原因漏送或遗失的(与送审资料清单对比)，可补送，但要核查其真实性和时效性； 3.在结算项目第一次对数前，施工单位应对初审结果进行认真复核，根据已送审资料的内容，结合现场实际情况，可以提出要求增加少算、漏算的项目，但其增加的费用与送审结算价累加不得超过经审核的项目预算价(施工单位将原因、事实证明、所需费用等材料向监理、业主汇报，经监理、业主确认同意补送后，投资审核中心对其真实性进行审核，通过后可受理。 超出以上范围的，必须有本级政府和主管部门的批复意见，同意增加后方可受理。 在第一次对数后才提出要求增加少算、漏算费用的，均不再受理。
本人承诺己认真阅读以上内容。 签名: 日期：